**СВЕЧИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА**

**СВЕЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ВТОРОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

24.04.2019 № 31/190

пгт Свеча

**Об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области на 2016-2018 годы**

Заслушав информацию заведующего сектором экономики управления по имуществу и экономики Ронжиной Е.А. об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области на 2016-2018 годы, утвержденную решением Свечинской поселковой Думы от 16.12.2015 № 52/298 Свечинская поселковая Дума РЕШИЛА:

Принять информацию об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области на 2016-2018 годы к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

городского поселения Е.М. Кудреватых

Приложение

к решению Свечинской

поселковой Думы

от 24.04.2019 № 31/190

**Информация**

**Об исполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области на 2016-2018 годы**

Программой социально-экономического развития муниципального образования Свечинское городское поселение на 2016-2018 годы определены основные направления развития поселения на среднесрочную перспективу: развитие транспортной системы, комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, развитие жилищно-коммунального хозяйства, эффективное управление муниципальной собственностью, пожарная безопасность, благоустройство, организация культурных мероприятий, реализация проектов местных инициатив и социальная политика.

Реализация программы осуществляется через муниципальные программы городского поселения.

По каждому направлению поставлены цели, задачи и основные индикаторы реализации программы.

Основным инструментом привлечения инвестиций на территорию поселения для реализации поставленных целей и задач является участие в различных программах.

***Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Свечинское городское поселение»***

В рамках реализации **муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»** в 2018 году освоено средств в сумме 3604,2 тыс.руб., в том числе районный бюджет 3017,8 тыс.руб. и бюджет городского поселения – 586,4 тыс.руб.

*Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свечинское городское поселение»* *1444,8 тыс.руб., в том числе районный бюджет 1345,9 тыс.руб. и бюджет городского поселения – 98,9 тыс.руб.:*

*-* произведен ремонт проезжей части ул. Герцена – 41,6 тыс.руб. бюджет городского поселения и районный бюджет в сумме 1345,9 тыс.руб.;

- разработка и проверка сметной документации в сумме 7,3 тыс.руб. за счет бюджета городского поселения;

- исполнительные листы, штрафы – 50,0 тыс.руб.

*Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Свечинском городском поселении» 2159,4 тыс.руб., в том числе районный бюджет 1671,9 тыс.руб. и бюджет городского поселения – 487,5 тыс.руб.*:

- очистка трубопереездов – 69,3 тыс.руб. районный бюджет и бюджет городского поселения – 0,7.тыс.руб.;

- вывоз снежного вала – 67,6 тыс.руб. средства районного бюджета и 0,7 тыс.руб. бюджет городского поселения;

- обустройство пешеходного переход– 97,9 тыс.руб. бюджет городского поселения;

- на содержание дорог израсходовано средств 1388,9 тыс.руб., в т.ч. средства районного бюджета 1165,0 тыс.руб.

- профилирование улично-дорожной сети – 439,9 ты. Руб., в т.ч. районный бюджет 370,0 тыс.руб.;

- исполнительный лист – 50,0 тыс.руб.;

- демонтаж и укладка водопроводной трубы ул. Герцена – 44,4 тыс.руб. бюджет городского поселения.

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности:

1. ремонт улично- дорожной сети – 0,8 км;
2. доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП - 0%;
3. ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свечинское городское поселение - 65%;
4. снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям - 65%;
5. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям - 0%;
6. снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий - 0 чел.
7. сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - 0%;
8. совершенствование улично-дорожной инфраструктуры - 60%;
9. организация движения транспорта и пешеходов - 60%;
10. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - 0%.

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 13702,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2514,8 тыс.руб., районного бюджета – 9667,7 тыс.руб. и 1520,4 тыс.руб. - бюджета городского поселения.

***Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»***

В рамках **муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»** в 2018 году освоено средств в сумме 5922,8 тыс.руб. ,в т.ч. областной бюджет 5432,4 тыс.руб., бюджета городского поселения 490,4 тыс.руб.

Реализованы программные мероприятия

- по капитальному ремонту участка наружного трубопровода тепловых сетей от котельной до жилого дома ул. Октябрьская, д.5а пгт. Свеча 3741,5 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет 3554,5 тыс.руб.;

- по капитальному ремонту участка наружного трубопровода тепловых сетей от котельной до жилого дома ул. Кооперативная, д.26 пгт. Свеча 609,9 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет 579,0 тыс.руб.;

- прокладка теплотрассы от дома ул. Мира №4 до библиотеки в пгт. Свеча 329,1 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет 312,7 тыс.руб.;

- прокладка теплотрассы от дома ул. Пушкина №32 до Дома культуры в пгт. Свеча 1038,2 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет 986,3 тыс.руб.;

- строительный контроль и прочие расходы 103,5 тыс.руб.;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности 72,9 тыс.руб.

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности:

1. достижение производительной мощности при модернизации существующих тепловых сетей, 10,84 гкал/час;
2. достижение производительной мощности при установке нового котельного оборудования 11,42 гкал/час;
3. достижение производительной мощности при укладке новых магистралей сетей водопровода 1613 куб.м/сут.;
4. достижение производительной мощности при введении в эксплуатацию новых скважин с установкой подкачивающих станций 1613 куб.м/сут.;
5. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям 100 %;
6. доля взносов, перечисленных в Региональный фонд 100%.

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 8569,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета 5432,4 тыс.руб., бюджета городского поселения 3137,2 тыс.руб.

***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»***

В рамках **муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»** в 2018 году освоено средств за счет бюджета городского поселения в сумме 2069,1 тыс.руб.

На реализацию *подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Свечинского городского поселения»* израсходовано средств в сумме 297,3 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- возмещение убытков, связанных с оказанием населению услуги бань – 267,7 тыс.руб.;

- оказание услуг (устройство майни для разбора воды) – 10,0 тыс.руб.;

- приобретение труб – 19,6 тыс.руб.

На реализацию *Подпрограммы «Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Свечинского городского поселения»* израсходовано средств бюджета городского поселения в сумме 466,7 тыс.руб. – выполнение работ по текущему ремонту открытой проводящей сети аварийного сброса очистных сооружений.

По *мероприятию «Организация уличного освещения на территории Свечинского городского поселения»* освоено средств бюджета городского поселения 1305,1 тыс.руб. на обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии и приобретение материалов.

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности:

1. аварийность систем коммунальной инфраструктуры 0,2 ед./км;
2. перебои в снабжении потребителей 95,49 час/чел.;
3. продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг 22,6 час./день;
4. уровень потерь воды 6,24 %;
5. удельный вес сетей, нуждающихся в замене 98,53 %;
6. возникновение аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 4 шт .;
7. доля укрепления хоз.потенциала 100 %;
8. доля организации уличного освещения 100 %.

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 7098,7 тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения.

***Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения»***

Одна из основных задач управления в сфере имущественных отношений – эффективное использование муниципальной собственности в целях пополнения бюджета Свечинского городского поселения.

Управление муниципальным имуществом осуществляется через **муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения»**.

За 2018 год освоено средств, связанных с управлением и распоряжением муниципальным имуществом и земельными участками, находящихся в распоряжении муниципального образования Свечинского городское поселение в сумме 4699,3 тыс.руб., в том числе на техническую инвентаризацию объектов недвижимости, независимую оценку, транспортный налог, кадастровые работы, прочие расходы 572,1 тыс.руб.; расходы на содержание муниципального имущества 4127,2 тыс.руб., в том числе на содержание имущества многоквартирного дома ул. Октябрьской д.11 – 248,8 тыс.рублей.

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности:

1. ведение претензионной работы по использованию муниципального имущества;
2. предоставление земельных участков по результатам аукциона;
3. доходы от сдачи в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности - 9,5 тыс.руб., что составляет 100 % к плановому значению на 2018 год;
4. доходы от продажи земельных участков – 7,8 тыс.руб., что составляет 100 % к плановому значению на 2018 год;
5. выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок сфере земельного законодательства) - 100 %.

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 8601,6 тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения.

***Муниципальная программа «О пожарной безопасности в городском поселении»***

В рамках **муниципальной программы «О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении»** на опашку и восстановление минерализированных полос в 2018 году израсходовано средств бюджета городского поселения в сумме 75,0 тыс.руб., исполнительский сбор по постановлению службы судебных приставов – 50,0 тыс.руб., страхование жизни и здоровья членов добровольных общественных формирований правоохранительной направленности – 2,0 тыс.руб. Всего расходы по программе составили 127,0 тыс. руб.

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности в 2018 году:

1. снижение количества погибших людей при пожарах - 0 чел.;
2. снижение количества травмированных людей при пожарах - 0чел.;
3. снижение количества пожаров - 8 шт., при плановом значении 15 шт.;
4. снижение материального ущерба от пожаров, 50,0 тыс.руб., при плановом значении 700,0 тыс.руб.;
5. увеличение обучаемого населения мерам пожарной безопасности – 1360 чел.

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 357,2 тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения.

***Муниципальная программа «Благоустройство в Свечинском городском поселении»***

По **муниципальной программе «Благоустройство в Свечинском городском поселении»** объемы финансирования за 2018 год составили в размере 539,5 тыс.руб. средств бюджета городского поселения:

- содержание смотрителя кладбища - 132,8 тыс.руб.;

- приобретение материалов на ремонт памятников и ремонт – 29,8 тыс.руб.;

- вывоз мусора - 200,0 тыс.руб.;

-погребение невостребованных трупов – 35,7 тыс.руб.;

-скашивание территории – 35,8 тыс.руб.;

- подрезка, побелка деревьев ул. Свободы, ул. Карла-Маркса – 20,0 тыс.руб.;

- содержание смотрителя стадиона – 85,4тыс.руб.;

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности:

1. процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, окос травы, материалы - 100 %;
2. захоронение невостребованных трупов – 2 ед.;
3. процент привлечения жителей населения муниципального образования к работам по благоустройству - 100%;
4. процент привлечения предприятий, организаций и учреждений муниципального образования к работам по благоустройству - 100%;
5. снижение количества зарегистрированных жалоб населения на проблемы благоустройства - 0 ед.

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 1403,7 тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения.

***Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»***

В рамках муниципальной программы израсходовано за счет средств бюджета городского поселения в размере 0,8 тыс.руб.на изготовление адресной таблички (пгт Свеча, пер. Учительский, д.8а).

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 415,8 тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения.

***Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение»***

В рамках **муниципальной программы «Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области»** израсходовано средств бюджета городского поселения в сумме 140,0 тыс. руб. Данные средства направлены на проведение мероприятий День Победы, День поселка, мероприятия к новогодним праздникам в день проводов зимы, а так же на проведение праздника День села к 170-летию с. Ивановского.

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности в 2018 году:

1. проведение мероприятий, да;
2. количество проведенных мероприятий к государственным праздникам 5 ед.;
3. количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях 2310 чел.

***Муниципальная программа «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении»***

В 2018 году финансирование по программе составило 3975,0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 2800,5 тыс.руб. и 1174,5 тыс.руб. бюджет городского поселения, средства спонсоров и средства населения:

- Реализация ППМИ-2017 «Устройство участка тротуаров по ул. Свободы от ул. Чапаева до д. 56 (спорткомплекс) протяженностью 348 метров, пгт Свеча» 1383,3 тыс.руб. областной бюджет;

- Реализация ППМИ-2017 «Ремонт проезжей части ул. Юбилейная, дер. Самоулки»: 1417,3 тыс.руб. областной бюджет;

- Реализация ППМИ – 2018 «Благоустройство кладбища Свечинского городского поселения, расположенного на территории с. Юма (с учетом средств по проекту ППМИ-2017)» 632,9 тыс.руб. бюджет городского поселения, средства спонсоров и средства населения;

- Реализация ППМИ – 2018 «Ремонт проезжей части ул. 60 лет СССР и участка ул. Молодежная, дер. Самоулки (с учетом экономии по проекту ППМИ-2017)» 456,8 тыс.руб. бюджет городского поселения, средства спонсоров и средства населения;

- Строительный контроль ППМИ -2018, приобретение контейнеров, разработка и проверка сметной документации 84,8 тыс.руб. бюджет городского поселения

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности в 2018 году:

1. количество реализованных проектов на территории городского поселения 3 ед. ;
2. обеспечение ввода объекта в установленные сроки 66,7 %;
3. недопущение увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости более чем на 10% - 0%.

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 9392,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета 5800,6 тыс. руб., средств бюджета городского поселения, населения и спонсоров – 3591,5 тыс.руб.

***Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения»***

По **муниципальной программе «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения**» израсходовано средств бюджета городского поселения в сумме 376,0 тыс. руб. (доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение).

Результатами реализации муниципальной программы, является выполнение показателей эффективности в 2018 году:

1. выплата пенсий за выслугу лет, а также доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальных служащих, вышедших на пенсии 376,0 тыс.руб. ;
2. Охват лиц, замещавших должности муниципальных служащих и муниципальные должности 5 чел.;
3. Доля лиц замещавших должности муниципальных служащих и муниципальные должности, получившие пенсию за выслугу лет и доплату к пенсии 100 %;
4. Доля лиц, замещавших муниципальные должности от общего количества лиц замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности 60 %.

Финансирование за период реализации с 2016 по 2018 годы составило в сумме 1058,1 тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения.

***Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Свечинскон городское поселение Свечинского района Кировской области»***

В 2018 году финансирование по муниципальной программе составило 49,0 тыс.руб. за счет бюджета городского поселения на мероприятие по разработке и проверке сметной документации.

***Увеличение доходов бюджета поселения***

***Показатели увеличения доходов бюджета поселения***

| **Показатели реализации** | **Ед. измер.** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Доходы, всего** | тыс. руб. | **10739,7** | **18200,0** | **14757,7** | **22269,4** |
| Налоговые доходы | тыс. руб. | 5091,0 | 6042,5 | 5263,5 | 5637,8 |
| Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 3190,7 | 3071,3 | 3264,9 | 3408,4 |
| Налоги на имущество: | тыс. руб. | 1221,1 | 1952,6 | 1187,8 | 1332,0 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 427,4 | 368,6 | 347,2 | 397,4 |
| Налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 793,7 | 1584,0 | 840,6 | 934,6 |
| Прочие налоговые платежи и сборы | тыс. руб. | 679,2 | 1018,6 | 810,8 | 897,4 |
| Неналоговые доходы | тыс. руб. | 909,3 | 2101,6 | 2610,5 | 4558,1 |
| Арендная плата за земли | тыс. руб. | 513,4 | 665,9 | 526,0 | 487,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | тыс. руб. | 165,8 | 58,1 | 357,7 | 118,7 |
| Прочие неналоговые доходы (в т. ч. от платных услуг, от продажи имущества) | тыс. руб. | 230,1 | 1377,6 | 1726,8 | 3951,6 |
| **Итого собственных доходов** | тыс. руб. | 6000,3 | 8144,1 | 7874,0 | 10195,9 |
| **2. Собственные доходы бюджета МО на душу населения, руб.** | руб. | **1059,4** | **1457,4** | **1429,0** | **1888,8** |
| 1. **Безвозмездные поступления** | тыс.руб. | 4739,4 | 10055,9 | 6883,7 | 12073,5 |

Доходы бюджета городского поселения в 2018 году сложились в сумме 22269,4 тыс.руб. (или 150,9% к 2017 году), в том числе безвозмездные поступления - 12073,5 тыс.рублей. Собственных доходов бюджета городского поселения на душу населения приходится 1888,8 рублей.

Для реализации Программы привлекались средства областного бюджета, районного бюджета, средства спонсоров и населения.

Всего на реализацию мероприятий Программы израсходовано средств в размере 52664,8 тыс. рублей.

**Объем финансирования по годам реализации Программы**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Всего | В том числе по годам | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Средства областного бюджета | 14612,3 | 2514,8 | 3864,6 | 8232,9 |
| Средства районного бюджета | 9667,7 | 3326,3 | 3323,6 | 3017,8 |
| Средства бюджета городского поселения | 26749,6 | 9492,9 | 7484,7 | 9772,0 |
| Средства населения | 1362,6 | 204,0 | 778,6 | 380,0 |
| Средств спонсоров | 272,6 | 15,2 | 157,4 | 100,0 |
| **ВСЕГО** | 52664,8 | 15553,2 | 15608,9 | 21502,7 |

***Всего на территории городского поселения в 2018 году действовало 11 муниципальных программ с общим объемом финансирования 21502,7 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 8232,9 тыс.руб., районный бюджет – 3017,8 тыс.руб., бюджет городского поселения, средства населения и спонсоров – 10252,0 тыс.руб.***

Финансирование по мероприятиям программы за 2018 года представлено в приложении № 1.

Перечень муниципальных программ и значения целевых показателей представлено в приложении № 2.

**Ожидаемые показатели социально-экономического развития**

**городского поселения**

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год**  **(оценка)** | **в % к 2017 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 5,664 | 5,588 | 5,508 | 5,398 | 98,0 |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным предприятиям | млн. руб. | 157,8 | 166,7 | 105,0 | 101,4 | 96,6 |
| 3. | Численность населения, занятого в экономике | чел. | 2078 | 2047 | 1956 | 1907 | 97,5 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата на одного работающего | руб. | 11278,1 | 11574,5 | 12090,3 | 12970,5 | 107,3 |
| 5. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,1 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | х |
| 6. | Средняя обеспеченность жильем (на конец года) | кв.м. на чел. | 26,0 | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 102,2 |

Среднегодовая численность населения имеет тенденцию к снижению в связи с естественной и миграционной убылью и составила в 2018 году по оценке 5398 чел. Уменьшилось к 2018 году на 2,0%.

Наблюдается снижение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным предприятиям в связи со снижением объема по производству пищевых продуктов - оценка 101,4 тыс.руб. или 96,6% к 2017 году.

Численность населения занятого в экономике имеет тенденцию к снижению в связи с уменьшением общей численности населения и составила в 2018 году по оценке 1907 человек.

Среднемесячная заработная плата 1 работающего имеет положительную динамику роста на 7,3% к уровню 2017 года.

Уровень безработицы в 2018 году по оценке составил 3,9% от численности занятых в экономике.

Средняя обеспеченность жильем составила 27,4 кв.м.на чел. (или 102,2% к 2017 году)

Приложение 1

к решению Свечинской

поселковой Думы

от 24.04.2019 № 31/190

**Финансирование мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | | | |
| ***УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ*** | | |  |  |  | | | |
| 1. | **Муниципальная** [**программа**](#Par33) **«Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения»** (техническая инвентаризация объектов недвижимости, независимая оценка, транспортный налог, кадастровые работы, расходы на содержание муниципального имущества, приобретение маневренного жилья) | бюджет городского поселения | **800,9** | **3101,4** | **4699,3** | | | |
| **итого** | **800,9** | **3101,4** | **4699,3** | | | |
| ***ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ*** | | |  |  | | | | |
| 2. | **Муниципальная программа «О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении» (**опашка, выполнение работ по устройству площадок (пирсов) у пожарных водоемов в 2017 году, страхование жизни и здоровья членов добровольных формирований правоохранительной направленности, исполнительский сбор по постановлению службы судебных приставов в 2018 году) | бюджет городского поселения | **89,6** | **140,6** | **127,0** | | | |
| **итого** | **89,6** | **140,6** | **127,0** | | | |
| ***РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ*** | | |  |  | | | | |
| 3. | **Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»** | областной бюджет\* | **2514,8** | **-** | **-** | | | |
| районный бюджет | **3326,3** | **3323,6** | **3017,8** | | | |
| бюджет городского поселения | **546,9** | **387,1** | **586,4** | | | |
| **итого** | **6388,0** | **3710,7** | **3604,2** | | | |
| *3.1.* | *Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свечинское городское поселение»* | областной бюджет\* | *2514,8* | *-* | *-* | | | |
| районный бюджет | *1506,6* | *1741,5* | *1345,9* | | | |
| бюджет городского поселения | *517,2* | *109,1* | *98,9* | | | |
| **итого** | *4538,6* | *1850,6* | *1444,8* | | | |
| 3.1.1 | Ремонт улично-дорожной сети пгт Свеча: ул. Чапаева, ул. Железнодорожная (межбюджетный трансферт из районного бюджета), ул. Восточная, ул. Герцена (межбюджетный трансферт из районного бюджета), пер. Пионерский, ул. Победы, д. Самоулки, ул. Коммунистической (межбюджетный трансферт из районного бюджета), ул. Октябрьская, ремонт объездной дороги в пгт Свеча (от ул. Тотмянина до ул. Мира) 0,7 км | областной бюджет | 2514,8 | - | - | | | |
| районный бюджет | 1506,6 | - | - | | | |
| бюджет городского поселения | 411,4 | - | - | | | |
| **итого** | 4432,8 | - | - | | | |
| 3.1.2 | Изготовление и проверка сметной документации,  строительный контроль – 2016 и 2017г. Исполнительный лист – 2017 и 2018 г. | бюджет городского поселения | 105,8 | 55,2 | 57,3 | | | |
| **итого** | 105,8 | 55,2 | 57,3 | | | |
| 3.1.3 | Ремонт улично-дорожной сети пгт Свеча  2017 год (ул. Поспелова, 2 переулок между ул. Чапаева – ул. Комсомольская, ул. Октябрьская)  2018 год (ул. Герцена) | районный бюджет | - | 1741,5 | 1345,9 | | | |
| бюджет городского поселения | - | 53,9 | 41,6 | | | |
| **итого** | - | 1794,4 | 1387,5 | | | |
| *3.2.* | *Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Свечинском городском поселении»* | районный бюджет | *1819,7* | 1582,1 | 1671,9 | | | |
| бюджет городского поселения | *29,7* | 278,0 | 487,5 | | | |
| **итого** | *1849,4* | 1860,1 | 2159,4 | | | |
| 3.2.1 | Содержание дорог | районный бюджет | 1304,1 | 1486,6 | 1165,0 | | | |
| бюджет городского поселения | 13,2 | 15,0 | 223,9 | | | |
| **итого** | 1317,3 | 1501,6 | 1388,9 | | | |
| 3.2.3 | Профилирование улично-дорожной сети | районный бюджет | 337,3 | - | 370,0 | | | |
| бюджет городского поселения | 3,4 | - | 69,9 | | | |
| **итого** | 340,7 | - | 439,9 | | | |
| 3.2.4 | Очистка трубопереездов | районный бюджет | 91,4 | 26,2 | 69,3 | | | |
| бюджет городского поселения | 0,9 | 0,3 | 0,8 | | | |
| **итого** | 92,3 | 26,5 | 70,1 | | | |
| 3.2.5 | Вывоз снежного вала, Услуги автотранспорта, Щебень, предоставление гидрометеорологической информации, проверка достоверности сметной документации (обустройство пешеходных переходов), демонтаж и укладка водопроводной трубы ул. Герцена | районный бюджет | 86,9 | 69,3 | 67,6 | | | |
| бюджет городского поселения | 12,2 | 0,7 | 95,0 | | | |
| **итого** | 99,1 | 70,0 | 162,6 | | | |
| 3.2.6 | Обустройство пешеходных переходов в пгт Свеча | районный бюджет | - | 0,0 | - | | | |
| бюджет городского поселения | - | 187,0 | 97,9 | | | |
| **итого** | - | 187,0 | 97,9 | | | |
| 3.2.7 | Разметка улично-дорожной сети | районный бюджет | - | 0,0 | - | | | |
| бюджет городского поселения | - | 75,0 | - | | | |
| **итого** | - | 75,0 | - | | | |
| ***РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА*** | | |  |  | | | | |
| 4 | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»** | бюджет городского поселения | **3815,1** | **1214,5** | **2069,1** | | | |
| **итого** | **3815,1** | **1214,5** | **2069,1** | | | |
| *4.1.* | *Мероприятие «Модернизация и укрепление хозяйственного потенциала муниципальных унитарных предприятий Свечинское городское поселение» - Трактор (ЭБП-11) по договору лизинга* | бюджет городского поселения | *755,7* | *53,9* | - | | | |
| **итого** | *755,7* | *53,9* | - | | | |
| 4.2. | *Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Свечинское городское поселение»* | бюджет городского поселения | *1921,9* | - | 297,3 | | | |
| **итого** | *1921,9* | - | 297,3 | | | |
| 4.2.1 | Материалы и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства | бюджет городского поселения | 6,8 | 56,3 | - | | | |
| **итого** | 6,8 | 56,3 | - | | | |
| 4.2.2 | Компенсация убытков теплоснабжения | бюджет городского поселения | 1460,0 | - | - | | | |
| **итого** | 1460,0 | - | - | | | |
| 4.2.3 | Компенсация убытков от услуг бани | бюджет городского поселения | 86,4 | 50,4 | 267,7 | | | |
| **итого** | 86,4 | 50,1 | 267,7 | | | |
| 4.2.4 | Оказание услуг (устройство майни для разбора воды) – в 2016, 2017 и 2018 гг.;  Дрова топливные (исполнительный лист), разработка схемы водоснабжения 2016г.  Автотранспортные услуги (подрезка деревьев);  Работы по украшению новогодней елки;  Предоставление гидрометеорологической информации; Преобразователь частоты, датчик давления; Насос; Приобретение п/материала для ремонта надкоптажного сооружения на скважине; Выполнение работ по ремонту котла (ул. Пушкина 31а)  Приобретение труб в 2018 году. | бюджет городского поселения | 368,7 | 5,9 | 29,6 | | | |
| **итого** | 368,7 | 5,9 | 29,6 | | | |
| *4.3* | *Подпрограмма «Ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Свечинского городского поселения»*  2016 г.- выполнение работ по перерасчету проектно-сметной документации по текущему ремонту открытой проводящей сети аварийного сброса очистных сооружений.  2017 г.- строительный контроль (текущему ремонту открытой проводящей сети аварийного сброса очистных сооружений) | бюджет городского поселения | *3,1* | *5,6* | *466,7* | | | |
| **итого** | *3,1* | *5,6* | *466,7* | | | |
| 4.4. | *Мероприятие «Организация уличного освещения на территории Свечинское городское поселение»* (обслуживание сетей уличного освещения, потребление электроэнергии, приобретение материалов) | бюджет городского поселения | *1134,4* | *1098,7* | *1305,1* | | | |
| **итого** | *1134,4* | *1098,7* | *1305,1* | | | |
| **5.** | **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»** | областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **5432,4** | | | |
| бюджет городского поселения | **2586,7** | **60,1** | **490,4** | | | |
| **итого** | **2586,7** | **60,1** | **5922,8** | | | |
| 5.1. | Модернизация объектов ЖКХ (модернизация котельных Лесхоз №5, ПМК №4 и проверка сметной документации котельной Лесхоз, № 5, ПМК № 4, строительный контроль) | бюджет городского поселения | 2502,8 | 0,0 | 0,0 | | | |
| **итого** | 2502,8 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 5.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | бюджет городского поселения | 83,9 | 47,24 | 72,9 | | | |
| **итого** | 83,9 | 47,24 | 72,9 | | | |
| 5.3. | строительный контроль (капитальный ремонт котла№4»ПМК» - 2017г.)  проверка сметной документации 2018г.  строительный контроль 2018г. | бюджет городского поселения | 0,0 | 12,83 | 131,1 | | | |
| **Итого** | 0,0 | 12,83 | 131,1 | | | |
| 5.4. | Капитальный ремонт участка наружного водопровода тепловых сетей от котельной до жилого доима ул. Октябрьская, д.5а, пгт Свеча | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3554,4 | | | |
| бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | 187,1 | | | |
| **Итого** | 0,0 | 0,0 | 3741,5 | | | |
| 5.4. | Капитальный ремонт участка наружного водопровода тепловых сетей от котельной до жилого доима ул. Кооперативная, д.26, пгт Свеча | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 579,0 | | | |
| бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | 30,9 | | | |
| **Итого** | 0,0 | 0,0 | 609,9 | | | |
| 5.5. | Прокладка теплотрассы от дома ул. Мира №4 до библиотека в пгт Свеча | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 312,7 | | | |
| бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | 16,5 | | | |
| **Итого** | 0,0 | 0,0 | 329,2 | | | |
| 5.6. | Прокладка теплотрассы от дома ул. Пушкина № 32 до Дома культуры в пгт Свеча | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 986,3 | | | |
| бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | 51,9 | | | |
| **Итого** | 0,0 | 0,0 | 1038,2 | | | |
| 6. | **Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»** | бюджет городского поселения | **375,0** | **40,0** | **0,8** | | | |
| **итого** | **375,0** | **40,0** | **0,8** | | | |
| 6.1 | Обследование жилых домов специализированными организациями | бюджет городского поселения | 25,0 | 40,0 | 0,0 | | | |
| **итого** | 25,0 | 40,0 | 0,0 | | | |
| 6.2 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан (капитальные вложения) | бюджет городского поселения | 350,0 | - | 0,0 | | | |
| **итого** | 350,0 | - | 0,0 | | | |
| 6.3 | Изготовление адресной таблички (пгт Свеча, пер. Учительский, д.8а) | бюджет городского поселения | - | - | 0,8 | | | |
| **итого** | - | - | 0,8 | | | |
| ***БЛАГОУСТРОЙСТВО*** | | |  |  | | | | |
| 7. | **Муниципальная программа «Благоустройство в Свечинском городском поселении»** | бюджет городского поселения | **426,5** | **437,7** | **539,5** | | | |
| **итого** | **426,5** | **437,7** | **539,5** | | | |
| 7.1. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (погребение невостребованных трупов, содержание смотрителя кладбища) | бюджет городского поселения | 141,7 | 149,5 | 168,5 | | | |
| **итого** | 141,7 | 149,5 | 168,5 | | | |
| 7.2. | Мероприятия по благоустройству поселения (приобретение материалов на ремонт памятников, вывоз мусора,скашивание территории, содержание смотрителя стадиона, вырубка деревьев, подрезка, побелка деревьев, утилизация ламп) | бюджет городского поселения | 284,8 | 288,2 | 371,0 | | | |
| **итого** | 284,8 | 288,2 | 371,0 | | | |
| ***СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА*** | | |  |  | | | | |
| 8. | **Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения»** | бюджет городского поселения | **344,1** | **338,0** | **376,0** | | | |
| **итого** | **344,1** | **338,0** | **376,0** | | | |
| ***ППМИ*** | | |  |  | | | | |
| 9. | **Муниципальная программа «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении»** | областной бюджет\* | **0,0** | **3000,0** | | **2800,5** | | |
| бюджет городского поселения | **422,1** | **839,7** | | **694,5** | | |
| средств население | **204,0** | **778,6** | | **380,0** | | |
| средств спонсоров | **15,2** | **157,4** | | **100,0** | | |
| **итого** | **641,3** | **4775,7** | | **3975,0** | | |
| 9.1 | «Дорога – это всё!», ремонт проезжей части по ул. Мира, дер. Самоулки» 2016 год (в т.ч.экономия по проекту 2014 года средства населения и спонсоров)  «Ремонт тротуаров и устройство площадок для стоянки автомобилей по ул. Карла Маркса, пгт Свеча» 2016 год  Составление сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта для реализации ППМИ-2017 | областной бюджет\* | 0,0 | 3000,0 | | **-** | | |
| бюджет городского поселения | 422,1 | 284,3 | | **-** | | |
| средств население | 204,0 | 300,0 | | **-** | | |
| средств спонсоров | 15,2 | 89,5 | | **-** | | |
| **итого** | 641,3 | 3673,8 | | **-** | | |
| 9.2 | Реализации ППМИ-2017  «Устройство участка тротуаров по ул. Свободы от ул. Чапаева до д. 56 (спорткомплекс) протяженностью 348 метров, пгт Свеча»  Реализации ППМИ-2017  «Ремонт проезжей части ул. Юбилейная, дер. Самоулки»  Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта ППМИ - 2018 | областной бюджет\* | **-** | **-** | | 2800,65 | | |
| бюджет городского поселения | **-** | 555,4 | | - | | |
| средств население | **-** | 478,6 | | - | | |
| средств спонсоров | **-** | 67,9 | | - | | |
| **итого** | **-** | 1101,9 | | 2800,5 | | |
| 9.3 | Реализация ППМИ – 2018  благоустройство кладбища Свечинского городского поселения, расположенного на территории с. Юма (с учетом средств по проекту ППМИ-2017)  ремонт проезжей части ул. 60 лет СССР и участка ул. Молодежная, дер. Самоулки (с учетом экономии по проекту ППМИ-2017  Строительный контрольППМИ – 2018  Реализация ППМИ -2019 (разработка и проверка сметной документации) | областной бюджет\* | **-** | **-** | | - | | |
| бюджет городского поселения | **-** | - | | 694,5 | | |
| средств население | **-** | - | | 380,0 | | |
| средств спонсоров | **-** | - | | 100,0 | | |
| **итого** | **-** | - | | 1174,5 | | |
| ***ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ*** | | |  |  | | | | |
| 10. | **Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение**» - проведение различных мероприятий (День Победы, день поселка, мероприятия к новогодним праздникам, проводы зимы, к 8 марта, проведение праздника День с. Ивановское) | бюджет городского поселения | **86,0** | **61,0** | | | **140,0** | |
| **итого** | **86,0** | **61,0** | | | | **140,0** |
| 11. | **Муниципальная программа «Доступный спорт. Ремонт и благоустройство центрального стадиона пгт Свеча Свечинского района Кировской области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»** | областной бюджет | **-** | **864,639** | | | | **-** |
| бюджет городского поселения | **-** | **864,639** | | | | **-** |
| **итого** | **-** | **1729,3** | | | | **-** |
| 12. | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Свечинскон городское поселение Свечинского района Кировской области»** (разработка и проверка сметной документации) | бюджет городского поселения | **-** | **-** | | | | **49,0** |
| **итого** | **-** | **-** | | | | **49,0** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | **областной бюджет** | **2514,8** | **3864,639** | | | | **8232,9** |
| **районный бюджет** | **3326,3** | **3323,6** | | | | **3017,8** |
| **бюджет городского поселения** | **9492,9** | **7484,7** | | | | **9772,0** |
| **средств население** | **204,0** | **778,6** | | | | **380,0** |
| **средств спонсоров** | **15,2** | **157,4** | | | | **100,0** |
| **итого** | **15553,2** | **15609,0** | | | | **21502,7** |

Приложение № 2

к решению Свечинской районной Думы от 24.04.2019 № 31/190

**Перечень муниципальных программ и значения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Целевые показатели, единицы измерения** | **Значения целевых показателей, годы** | | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| **Управление муниципальной собственностью** | | | | |
| *Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения* | 1. Предоставление земельных участков по результатам аукциона, да/нет | да | да | да |
| 1. Ведение претензионной работы по использованию муниципального имущества, да/нет | да | да | да |
| 1. Доходы от продажи земельных участков, тыс.руб. | 12,7 | 16,1 | 7,8 |
| 1. Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок в сфере земельного законодательства), % | 100 | 100 | 100 |
| 1. Доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, тыс.руб. | 9,5 | 9,5 | 9,4 |
| **Пожарная безопасность** | | | | |
| *О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении* | 1. Снижение количества погибших людей при пожарах, чел. | 1 | 1 | 0 |
| 1. Снижение количества травмированных людей при пожарах, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Снижение количества пожаров, шт. | 9 | 8 | 8 |
| 1. Снижение материального ущерба от пожаров, тыс.руб. | 450,0 | 500,0 | 50,0 |
| 1. Увеличение обучаемого населения мерам пожарной безопасности, чел. | 1300 | 1340 | 1360 |
| **Развитие транспортной системы** | | | | |
| *Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение* | 1. Ремонт улично- дорожной сети, км | - | 0,7 | 0,8 |
| 1. Доля ДТП, совершению которых сопутствовало  наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, % | - | 0 | 0 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свечинское городское поселение, % | - | 59 | 65 |
| 1. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, % | - | 59 | 65 |
| 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, % | - | 59 | 65 |
|  | 1. Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. | - | 0 | 0 |
|  | 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, % | - | 0 | 0 |
|  | 1. Совершенствование улично-дорожной инфраструктуры, % | - | 50 | 60 |
|  | 1. Организация движения транспорта и пешеходов, % | - | 50 | 60 |
|  | 1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, % | - | 0 | 0 |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства** | | | | |
| *Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение* | 1. Достижение производительной мощности при модернизации существующих тепловых сетей, гкал/час | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 1. Достижение производительной мощности при установке нового котельного оборудования, гкал/час | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
| 1. Достижение производительной мощности при укладке новых магистралей сетей водопровода, куб.м/сут. | 1613 | 1613 | 1613 |
| 1. Достижение производительной мощности при введении в эксплуатацию новых скважин с установкой подкачивающих станций, куб.м/сут. | 1613 | 1613 | 1613 |
| 1. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, % | 80 | 90 | 100 |
|  | 1. Доля взносов, перечисленных в Региональный фонд, % | 100 | 100 | 100 |
| *Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения* | 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1. Перебои в снабжении потребителей, час/чел. | 95,49 | 95,49 | 95,49 |
| 1. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 1. Уровень потерь воды, % | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| 1. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 98,53 | 98,53 | 98,53 |
| 1. Возникновение аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, шт. | 5 | 5 | 4 |
| 7. Доля укрепления хоз.потенциала, % | 100 | 100 | 100 |
| 1. Доля организации уличного освещения, % | 100 | 100 | 100 |
| *Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечиснкого района Кировской области* | 1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, чел. | 2 | 0 | 0 |
| 1. Количество жилых домой, признанных аварийными в установленном порядке специализированными организациями, шт. | 1 | 0 | 0 |
| **Благоустройство** | | | | |
| *Благоустройство в Свечинском городском поселении* | 1. процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, окос травы, материалы, % | 100 | 100 | 100 |
| 1. захоронение невостребованных трупов, ед. | - | - | 2 |
| 1. процент привлечения жителей населения муниципального образования к работам по благоустройству, % | 100 | 100 | 100 |
| 1. процент привлечения предприятий, организаций и учреждений муниципального образования к работам по благоустройству, % | 100 | 100 | 100 |
| 1. снижение количества зарегистрированных жалоб населения на проблемы благоустройства, ед. | 0 | 0 | 0 |
| **ППМИ** | | | | |
| *Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении* | 1. Количество реализованных проектов на территории городского поселения, ед. | 2 | 2 | 3 |
| 1. Обеспечение ввода объекта в установленные сроки, % | 50 | 50 | 66,7 |
| 1. Недопущение увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости более чем на 10%, % | 0 | 0 | 0 |
| **Социальная политика** | | | | |
| *Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения* | 1. Выплата пенсий за выслугу лет, а также доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальных служащих, вышедших на пенсии, тыс.руб. | 344,1 | 338,1 | 376,0 |
| 1. Охват лиц, замещавших должности муниципальных служащих и муниципальные должности, чел. | 4 | 4 | 5 |
| 1. Доля лиц замещавших должности муниципальных служащих и муниципальные должности, получившие пенсию за выслугу лет и доплату к пенсии, % | 100 | 100 | 100 |
| 1. Доля лиц, замещавших муниципальные должности от общего количества лиц замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности, % | 50 | 50 | 60 |
| **Организация культурных мероприятий** | | | | |
| *Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение* | 1. Количество проведенных мероприятий к государственным праздникам, ед. | 2 | 4 | 5 |
| 1. Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях, чел. | 2200 | 1950 | 2310 |
| 1. Проведение мероприятий, да/нет | да | да | да |
|  | | | | |
| *Доступный спорт. Ремонт и благоустройство центрального стадиона пгт Свеча Свечинского района Кировской области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»* | 1. Реализация проекта в установленные сроки , да/нет | - | да | - |
| 1. Количество реализованных проектов, ед. | - | 1 | - |