

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ  |
| 09.01.20120 |  | № | 14 |
| пгт Свеча  |

**О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 27.08.2013 № 712**

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Свечинского района Кировской области от 29.12.2014 № 1169 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ», администрация Свечинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском районе» (далее – Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Свечинского района от 27.08.2013 № 712 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском районе», утвердив в новой редакции. Прилагается.
2. Организационному управлению опубликовать настоящее постановление на Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области

Глава Свечинского района Н.Д. Бусыгин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Свечинского района

от 09.01.2020 № 14

**Муниципальная программа**

**«Реализация проектов по поддержке местных**

**инициатив в Свечинском районе»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор экономики управления по имуществу и экономике |
| Соисполнители муниципальной программы\* | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм \* | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества социальных услуг на местном уровне за счет поддержки **совместных инициатив** населения и органов местного самоуправления, **развития потенциала** органов местного самоуправления и **расширения участия граждан** в деятельности органов местного самоуправления и в решении своих проблем. |
| Задачи муниципальной программы | - строительство или восстановление объектов социальной инфраструктуры местного уровня и повышение качества услуг;- повышение уровня участия населения в разрешении собственных проблем и в планировании и расходе бюджетных средств;- развитие способностей местных органов власти готовить и внедрять проекты с участием населения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Количество реализованных проектов на территории района (конкурс муниципальных районов).
2. Обеспечение ввода объекта в установленные сроки – 100%.
3. Недопущение увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости более чем на 10%.
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы, разбивка на этапы не предусмотрена |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем муниципальной программы 2565,869 тыс.руб. в том числе по годам: 2018 год –0,0 тыс.руб.2019 год –749,5 тыс.руб.2020 год –1816,369 тыс.руб.2021 год - 0,0 тыс.руб.2012 год –0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации муниципальной программы | 1. Реализация проектом прошедших конкурсный отбор по поддержке местных инициатив.
2. Обеспечение ввода объекта в установленные сроки.
3. Недопущение увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости.
 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Проект по поддержке местных инициатив (ППМИ) реализуется на основании Постановления Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/481 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области».

ППМИ – это механизм, позволяющий объединить ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, финансовые ресурсы физических и юридических лиц и направить их на решение социально-важных проблем. Он уникален тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих сельских и городских жителей. Именно люди решают, какой проект они будут реализовывать и сколько собственных средств они готовы затратить для достижения результата.

C 2010 года в регионе реализуется Проект по поддержке местных инициатив. До 2015 года Проект осуществлялся при технической и информационной поддержке Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка). Ответственным органом исполнительной власти за реализацию Проекта Правительством Кировской области определено министерство социального развития Кировской области.

Решения об участии в ППМИ на очередной календарный год принимается представительным органом муниципального образования.

Муниципальные районы являются Участниками проекта с 2012 года. При этом:

* На конкурс **муниципальный район** может представить до 3-х заявок при суммарном объеме областной субсидии до 3 млн. рублей.
* На один населенный пункт не может приходится более одного проекта.
* С 2013 года предусматривается возможность одновременной реализации поселенческого и районного проектов в одном населенном пункте.
* Для районов уровень софинансирования за счет средств муниципального бюджета и населения определен в размере не менее 5% (минимальное софинансирование) от общей стоимости проекта.
* Субсидии предоставляются из областного бюджета на условии софинансирования бюджета муниципального образования, физических и юридических лиц.
* Подготовка заявки на участие в конкурсе осуществляется администрацией муниципального образования совместно с инициативной группой, состав которой утверждается собранием граждан.
* Реализация проекта должна быть выполнена в течение одного календарного года.
* Перечень заявок, участвующих в конкурсе, формируется один раз на заседании комиссии.

За период действия проекта по поддержки местных инициатив в Свечинском районе реализовано 37 инвестиционных проектов, в т.ч. в конкурсе муниципальных районов участвовали в 2014 году – реализовано 2 проекта: «Ремонт системы отопления Центра культуры и досуга с заменой котла, пгт Свеча» и «Спорт – это жизнь!!!», капитальный ремонт спорткомплекса, дер. Самоулки» и в 2019 году - Капитальный ремонт кровли здания «Центра культуры и досуга» филиала муниципального казенного учреждения культуры «Свечинская межпоселенческая клубная система», ул. Свободы, д. 4, пгт Свеча.

ППМИ гармонично вписывается в систему местного самоуправления:

- делает бюджетный процесс более гибким и позволяет направлять бюджетные средства на решение проблем, до которых они раньше не доходили;

- население непосредственно участвует в местном самоуправлении;

- решаются вопросы, входящие в компетенцию органов МО;

- все процессы выполняются в соответствии с законами, регулирующими деятельность органов МО.

- население принимает и активно поддерживает принцип своего участия в решении своих проблем;

- снижаются иждивенческое настроение, и активизируется диалог население – органы власти.

- проект содействует развитию потенциала местных органов власти в части способности готовить и реализовывать проекты, а также вести конструктивный диалог с населением и хозяйствующими субъектами.

1. **Основные цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Основными целями муниципальной программы является повышение качества социальных услуг на местном уровне за счет поддержки **совместных инициатив** населения и органов местного самоуправления, **развития потенциала** органов местного самоуправления и **расширения участия граждан** в деятельности органов местного самоуправления и в решении своих проблем.

Для достижения поставленных целей следует решить основные задачи:

- строительство или восстановление объектов социальной инфраструктуры местного уровня и повышение качества услуг;

- повышение уровня участия населения в разрешении собственных проблем и в планировании и расходе бюджетных средств;

- развитие способностей местных органов власти готовить и внедрять проекты с участием населения.

Целевыми показателями эффективности и ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1. Количество реализованных проектов на территории района (конкурс муниципальных районом).
2. Обеспечение ввода объекта в установленные сроки.
3. Недопущение увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости.

Показатель «Количество реализованных проектов на территории района» определить не возможно, так как именно население решает, какой проект они будут реализовывать и сколько собственных средств они готовы затратить. Решения реализовывать проекты принимаются на общих собраниях населения, проводимых в населенных пунктах ежегодно с августа по октябрь с участием консультантов инициативного бюджетирования.

Поэтому целевые показатели эффективности и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы утверждаются на один год и требуют корректировки в течении всего периода реализации программы.

Основным условием участия в конкурсном отборе является то, что выбранный объект населением на собрании по реконструкции, ремонту или строительству должен находится в собственности Свечинского муниципального района.

Основные этапы реализации микропроекта:

- информирование всех групп населения о проекте;

- отбор наиболее актуальной проблемы со стороны населения

- подготовка конкурсной заявки;

- конкурсный отбор микропроектов и подписание соглашения между муниципалитетом и Министерством социального развития Кировской области;

- перечисление субсидий муниципалитетам;

- конкурсный отбор подрядчиков и реализация микропроекта;

- содержание и эксплуатация объекта с участием населения.

Срок реализации программы 2018-2022 годы. Разбивка на этапы не предусмотрена.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы**

Проект по поддержке местных инициатив реализуются ежегодно в течении 1,5 лет с момента принятия решения Дум муниципального образования о намерении участвовать в проекте до выполнения работ по реализации проектов согласно графика:

1. Принятие решений Дум муниципальных образований о намерении участвовать в проекте **май** - **июнь.**
2. Обучающие тренинги, семинары **июнь - июль**.
3. Отбор наиболее актуальной проблемы со стороны населения – собрания населения **июль-август.**
4. Видеотренинги по вопросам формирования конкурсных заявок в ИСУ ППМИ **сентябрь.**
5. Формирование заявок в ИСУ **сентябрь.**
6. Проверка, анализ, доработка и допуск конкурсных заявок **октябрь - ноябрь.**
7. Прием допущенных заявок министерством социального развития Кировской области - **декабрь**.
8. Оценка заявок конкурсной комиссией по реализации проекта - **январь-февраль**.
9. Заседание конкурсной комиссии **февраль**.
10. Заключение соглашений между министерством социального развития и муниципальным образованием **март-апрель**.
11. Конкурсный отбор подрядчиков **апрель- июнь**.
12. Выполнение работ по реализации проекта **июнь-декабрь**.

**4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Объем финансового обеспечения составляет 2565,869 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1656,369 тыс.руб., районного бюджета 610,0 тыс.руб., средства спонсоров 99,5 тыс.руб., средства населения 200,0 тыс.руб., в том числе по годам:

**2018 год** – 0,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.руб., районного бюджета 0,0 тыс.руб.

**2019 год** –749,5 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.руб., районного бюджета 450,0 тыс.руб., средства спонсоров 99,5 тыс.руб., средства населения 200,0 тыс.руб.

**2020 год** – 1816,369 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1656,369 тыс.руб., районного бюджета 160,0 тыс.руб., средства спонсоров 0,0 тыс.руб., средства населения 0,0 тыс.руб.

**2021 год** – 0,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.руб., районного бюджета 0,0 тыс.руб.

**2022 год** – 0,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс.руб., районного бюджета 0,0 тыс.руб.

Субсидии предоставляются на софинансирование проектов – совместных инициатив населения и органов местного самоуправления по решению проблем местного уровня. Финансированию подлежат проекты, направленные на развитие общественной инфраструктуры. Обязательным условием предоставления субсидии из областного бюджета является софинансирование за счет местного бюджета и населения в размере 5 % от общей стоимости проекта. Заявки на получение субсидий готовятся местной администрацией совместно с утвержденной инициативной группой на общем собрании населения. Население участвует на всех этапах программы – от подготовки проекта до мониторинга его реализации и оценки результатов. Отбор как муниципалитетов, участвующих в программе, так и проектов для финансирования осуществляется на конкурсной основе в соответствии со специально разработанными критериями. Отбор проектов осуществляет конкурсная комиссия. Предоставление субсидий осуществляется по перечню объектов, в соответствии с постановлением Правительства области.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 1 к Муниципальной программе».

**5. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками**

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и постановлении и распоряжений администрации городского поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

5.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую региональную нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование.

5.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной программы является ее финансирование за счет средств районного бюджета. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема районного бюджета в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течении финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

5.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов районного бюджета и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.

А так же при реализации муниципальной программы могут возникнуть определенные риски по прохождению конкурсного отбора заявок на получение областной субсидии и по сбору денежных средств с физических лиц (населения) и юридических лиц (спонсоров).

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей муниципальной программы: выбор различных стратегий по привлечению спонсоров и сбору средств с населения, постоянное информирование населения о количестве собранных средств и о том, кто именно внес свой вклад, более качественная подготовка заявок инициативной группой на участие в конкурсном отборе.

**Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы**

Перечень показателей эффективности реализации Муниципальной программы на период реализации программы:

1. Количество реализованных проектов на территории района (конкурс муниципальных районов).
2. Обеспечение ввода объекта в установленные сроки.
3. Недопущение увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости.

Определить показатель эффективности реализации Муниципальной программы «Количество реализованных проектов на территории района (конкурс муниципальных районов)» возможно только в соответствии с проблемой выбранной населением на общих собраниях проводимых ежегодно и предоставленной заявкой в министерство социального развития Кировской области. Данный показатель требует ежегодного уточнения.

ППМИ позволяет:

* + Выявлять и решать именно те проблемы, которые наиболее остро воспринимаются населением
	+ Повышать эффективность использования средств бюджета, населения и спонсоров
	+ Снижать иждивенческие настроения среди населения, вовлекать их в решение собственных проблем
	+ Повышать качество наиболее востребованных социальных и коммунальных услуг
	+ Активизировать конструктивный диалог населения с органами власти в процессе совместного решения практических проблем
	+ Повышать эффективность работы органов местного самоуправления.

Информация о «Целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» представлена в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском районе»

**Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования**

| **№п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2021 год** | **Итого** |
| 1. | Муниципальная программа | муниципальная программа «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском районе»  | Администрация Свечинского района  | **всего** | **0,0** | **749,5** | **1816,369** | **0,0** | **0,0** | **2565,869** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1656,369 | 0,0 | 0,0 | 1656,369 |
| районный бюджет  | 0,0 | 450,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 |
| средства населения | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| средства спонсоров | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| 2. | Отдельное мероприятие | Реализация ППМИ-2019 Капитальный ремонт кровли здания Центра культуры и досуг, пгт Свеча | всего | 0,0 | 724,03 | 1656,369 | 0,0 | 0,0 | 2380,399 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1656,369 | 0,0 | 0,0 | 1656,369 |
| районный бюджет  | 0,0 | 424,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,53 |
| средства населения | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| средства спонсоров | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| 3. | Отдельное мероприятие | Реализация ППМИ-2019 (строительный контроль) | всего | 0,0 | 25,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,47 |
| районный бюджет  | 0,0 | 25,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,47 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Отдельное мероприятие | Реализация ППМИ-2020 Ремонт кровли здания, замена оконных, дверных блоков МКУК "Свечинская межпоселенческая библиотечная система", ул. Мира, д. 1, пгт Свеча (в т.ч. строительный контроль) | всего | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
| районный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Реализация проектов по поддержке местных инициатив

в Свечинском районе»

**Показатели эффективности реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **Источник получения информации** |
| 1.  | Количество реализованных проектов на территории района (конкурс муниципальных районов), шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | По результату реализованного проекта |
| 2.  | Обеспечение ввода объекта в установленные сроки,% | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | По результату реализованного проекта |
| 3.  | Недопущение увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости, %  | - | более чем на 10% | более чем на 10% | - | - | По результату реализованного проекта |