|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание: Свечинский МР герб цвет  **АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА**  **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **заседания по установлению стажа муниципальной службы** | | | |
| 29.05.2019 |  | № | 76 |
| пгт Свеча | | | |

**О результатах оценки эффективности реализации Муниципальных программ Свечинского района в 2018 году**

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Свечинского района от 29.12.2014 № 1169 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»:

**1. Признать эффективными следующие Муниципальные программы:**

* 1. «Развитие культуры»;
  2. «Развитие муниципального управления»;
  3. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»;
  4. «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского района»;
  5. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»;
  6. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;
  7. «Организация отдыха и оздоровления детей в Свечинском районе»;
  8. «Развитие физической культуры и спорта»;
  9. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Свечинского района»;
  10. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»;
  11. «Повышение экологической безопасности на территории Свечинского района»;
  12. «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных животных и птиц, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак) на территории Свечинского района»;

1. **Признать эффективными, но требующими корректировки в части показателей эффективности:**
   1. «Развитие образования»;
   2. «Содействие занятости населения в Свечинском районе»;
   3. «Развитие агропромышленного комплекса Свечинского района»;
   4. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Свечинский муниципальный район».
2. **Признать эффективными, но требующими корректировки в части сокращения объемов финансирования:**

3.1. «Развитие жилищного строительства в Свечинском районе».

4. Ответственным исполнителям Муниципальных программ, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения, привести в соответствие Муниципальные программы в части уточнения и корректировки показателей эффективности реализации Муниципальных программ, а также объемов финансирования.

Глава Свечинского района Н.Д. Бусыгин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год на территории муниципального образования Свечинский муниципальный район**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Развитие образования»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 2018 год | % | 4,9 | 10,5 | +5,6 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями | 2018 год | % | 70,2 | 100 | +29,8 | 1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 3. | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников | 2018 год | % | 95,7 | 70,7 | -25 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 4. | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | 2018 год | % | 91,5 | 91,5 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Доля семей, имеющих возможность посещать досуговые мероприятия в образовательных организациях по месту жительства во внеурочное время, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста | 2018 год | % | 96,0 | 96,0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности | 2018 год | % | 4,2 | 4,6 | +0,4 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 7. | Численность учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя | 2018 год | % | 11,7 | 4,5 | -7,2 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 8. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет со скорость не ниже 256 Кбит/с | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 9. | Доля учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений | 2018 год | % | 79,0 | 31,0 | -48 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 10. | Доля детей, оставшихся без попечительства родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в то том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) | 2018 год | % | 62,3 | 62,3 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 11. | Доля семей, которым предоставлена возможность в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности детей школьного возраста | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 0,45*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 0,45 | Показатели эффективности выполненыне в полном объеме | 58 814,2 | 57 158,9 | 0,97  (УФС <1, больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности |

**2. Муниципальная программа «Развитие культуры»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области по сравнению с предыдущим годом | 2018 год | ед. | 601 | 601 | 1 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Увеличение кол-ва общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет | 2018 год | ед. | 5 | 5 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества | 2018 год | ед. | 50 | 50 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | 2018 год | чел. | 95175 | 95175 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей | 2018 год | % участников к общему числу детей | 64 | 64 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Увеличение количества детей дошкольного возраста, получающих дополнительное образование в школе искусств по отношению к прошлому году | 2018 год | чел. | 21 | 21 | 1 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 7. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек | 2018 год | чел. | 442 | 442 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 8. | Увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 2018 год | посещений | 11,2 | 12,1 | +0,9 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие культуры»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 23 128,7 | 21 879,8 | 0,95  (УФС< 1 больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**3. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Развитие муниципального управления»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Количество лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку | 2018 год | ед. | 5 | 5 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 2. | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | 2018 год | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Доля выплаченной заработной платы работникам системы образования и культуры от запланированной | 2018 год | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Доля оплаченных услуг в общем объеме услуг | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Количество архивных документов, относящихся к собственности области, хранящихся в муниципальном архиве на 01.01. (ежегодно) | 2018 год | ед. | 9035 | 9035 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Количество заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района | 2018 год | ед. | 25 | 25 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие муниципального управления»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 19 314,5 | 18 749,0 | 0,97  (УФС < 1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | 2018 год | качественный показатель | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | 2018 год | качественный показатель | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | 2018 год | качественный показатель | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Отношение объема муниципального долга Свечинского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | 2018 год | % (не более 50) | не более 50 | 38,1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Свечинского района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | 2018 год | % (не более 15) | не более 15 | 0,9 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Свечинского района | 2018 год | качественный показатель | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 7. | Составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | 2018 год | качественный показатель | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 8. | Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольной работы | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 9. | Отношение фактического объема средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района, к утвержденному плановому значению | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 10. | Наличие результатов оценки качества управления финансами главными распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального образования Свечинский муниципальный район (проведение оценки в установленный срок) | 2018 год | качественный показатель | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 11. | Наличие результатов оценки качества организаций и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Свечинского района (проведения оценки в установленный срок) | 2018 год | качественный показатель | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 16 322,3 | 16 316,6 | 1  (УФС = 1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**5. Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского района Кировской области»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского района Кировской области»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского района Кировской области»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Выплата пенсий за выслугу лет, а так же доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальных служащих, вышедших на пенсию | 2018 год | тыс.руб. | 709,7 | 709,7 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 2. | Охват лиц, замещавших должности муниципальных служащих и муниципальные должности | 2018 год | чел. | 26 | 26 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 3. | Доля лиц, замещавших должности, получившие пенсию за выслугу лет и доплату к пенсии | 2018 год | % | 92,3 | 92,3 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Доля лиц, замещавших муниципальные должности от общего количества лиц замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности | 2018 год | % | 3,8 | 3,8 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 5. | Количество мероприятий, участниками, а также, организаторами которых являются районный совет ветеранов | 2018 год | ед. | 25 | 25 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского района Кировской области»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского района Кировской области»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 852,0 | 849,7 | 0,99  (УФС< 1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий | 2018 год | тыс.руб. | 0,7 | 0,7 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Вовлечение в хозяйственный оборот земельные участки и объекты капитального строительства | 2018 год | да/нет | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Доходы от аренды земельных участков | 2018 год | тыс.руб. | 860,2 | 885,5 | +25,3 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Доходы от продажи земельных участков | 2018 год | тыс.руб. | 19,3 | 19,3 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок в сфере земельного законодательства) | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 1 198,4 | 1 108,2 | 0,92  (УФС < 1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**7. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ (проектов) | 2018 год | тыс.чел | 1,1 | 1,1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | 2018 год | % | 17,3 | 17,3 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | 2018 год | % | 53,1 | 53,1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | 2018 год | % | 29 | 29 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, от общего числа молодежи | 2018 год | % | 22,7 | 22,7 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов за весь период действия программы | 2018 год | ед. | 2 | 2 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 780,5 | 780,5 | 1  (УФС = 1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**8. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в Свечинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в Свечинском районе»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Охват детей школьного возраста, получающих услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов | 2018 год | % | 49,1 | 49,1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 2. | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, услугами отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | 2018 год | % | 43,1 | 43,1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 3. | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в загородных лагерях области | 2018 год | % | 3,9 | 3,9 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 4. | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, к общему числу детей школьного возраста | 2018 год | % | 43,3 | 43,3 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 5. | Охват детей и подростков, состоящих на учете в КНД и ЗП ПДН ПП «Свечинский» | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в Свечинском районе»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в Свечинском районе»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в Свечинском районе»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 51,2 | 51,2 | 1  (УФС = 1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | 2018 год | ед. | 46 | 46 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2018 год | чел. | 2221 | 2221 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Доля населения, систематически занимающихся спортом от общего числа населения | 2018 год | % | 31,27 | 32,3 | +1,03 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности | 2018 год | % | 91,8 | 91,8 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями от нормативной потребности | 2018 год | % | 125,9 | 125,9 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 67,9 | 67,9 | 1  (УФС = 1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Свечинского района»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Свечинского района»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Свечинского района»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Доля выплаченной сотрудникам ЕДДС заработной платы от запланированной | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Охват населения Свечинского района системой оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2018 год | % | 68 | 80 | +12 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Доля созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных запасов материально-технических, медицинских и иных средств | 2018 год | % | 74 | 78 | +4 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Доля созданных резервов финансовых средств от запланированных | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Доля штатной численности сотрудников ЕДДС от нормативной | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Количество зарегистрированных преступлений | 2018 год | ед. | 137 | 137 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 7. | Уровень (коэффициент) преступности на 10 тыс. человек | 2018 год | % | 192,9 | 192,9 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 8. | Раскрываемость преступлений | 2018 год | % | 68,1 | 68,5 | +0,4 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 9. | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 2018 год | ед. | 40 | 40 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 10. | Уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-испытательной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения | 2018 год | ед. | 0 | 2 | +2 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 11. | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности | 2018 год | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 12. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии | 2018 год | ед. | 3 | 3 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 13. | Количество выявленных правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории района | 2018 год | ед. | 5 | 5 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 14. | Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи и взрослого населения | 2018 год | ед. | 400 | 400 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 15. | доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования | 2018 год | % | 82 | 88 | +6 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 16. | доля детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, занимающихся физкультурой и спортом от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования | 2018 год | % | 60 | 65 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Свечинского района»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Свечинского района»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме | 876,3 | 859,76 | 0,98  (УФС <1, больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**11. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей  эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение  (Пi ф –Пiпл) | | Оценка выполнения  показателей  эффективности в баллах |
| 1 | **Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район кировской области»** | | | | | | | | | |
| + | 1. | Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов поселений района | 2018 год | км | 0 | 0 | 0 | 1 | | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018 год | % | 60,2 | 60,2 | 0 | 1 | | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018 год | км. | 249,276 | 249,276 | 0 | 1 | | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств  (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 26 493,66 | 25 510,77 | 0,96  (УФС < 1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**12. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Свечинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Свечинском районе»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Общий годовой объем ввода жилья | 2018 год | тыс.кв.м | 0,185 | 0,209 | +0,024 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Ввод жилья на душу населения | 2018 год | кв.м./чел | 0,03 | 0,03 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | 2018 год | кв.м./чел | 30,7 | 32,6 | +1,9 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Коэффициент доступности жилья (отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры, общей 1 площадью 54 кв.м. к среднему совокупному доходу семьи их трех человек) | 2018 год | лет | 22 | 15 | +7 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5 | Доля муниципальных образований принявших правила землепользования и застройки | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Свечинском районе»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Свечинском районе»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Свечинском районе»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 49,0 | 15,0 | 0,31  (УФС < 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объемов финансирования |

**13. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Свечинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Свечинском районе»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Сокращение численности официально зарегистрированных безработных граждан | 2018 год | чел. | 82 | 85 | -3 | -1 | Показатель эффективности выполненне в полном объеме |
|  | 2. | Недопущение неконтролируемого роста регистрируемой безработицы | 2018 год | % | 2,5 | 2,9 | -0,4 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 3. | Оказание содействие в трудоустройстве | 2018 год | чел. | 191 | 190 | -1 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 4. | Обеспечение общественными работами | 2018 год | чел. | 14 | 14 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 5. | Организация временной занятости подростков | 2018 год | чел. | 32 | 32 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 6 | Расширение информационного обеспечения реализации политики занятости (организация ярмарок вакансий) | 2018 год | ед. | 9 | 9 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 0*** | | | | | | |

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Содействие занятости населения в Свечинском районе»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Содействие занятости населения в Свечинском районе»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Свечинском районе»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 0 | не выполнена половина и более половины показателей эффективности | 72,5 | 72,5 | 1  (УФС =1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности |

**14. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Свечинского района»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Свечинского района»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Свечинского района»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 2018 год | процент по отношению к прошедшему году | 100,1 | 90,8 | -9,3 | -1 | Показатель эффективности выполненне в полном объеме |
|  | 2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве района | 2018 год | руб. | 13500 | 16129 | +26293 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района | 2018 год | кг. | 4090 | 4342 | +253 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района | 2018 год | центнеров с гектара | 11,8 | 11,8 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 2018 год | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 0,6*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Свечинского района»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Свечинского района»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 0,6 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 229,78 | 229,78 | 1  (УФС = 1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности |

**15. Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории Свечинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории Свечинского района»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Совершенствование системы управления отходами | 2018 год | % | 70 | 70 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Улучшение экологической обстановки на территории Свечинского района | 2018 год | % | 50 | 50 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | 100% готовность материалов инвентаризации объектов размещения бытовых отходов (свалок), не отвечающих требованиям законодательства на территории района | 2018 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Снижение уровня загрязнения почв отходами | 2018 год | % | 70 | 70 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Количество проводимых мероприятий по повышению уровня экокультуры и экообразования населения | 2018 год | ед. | 36 | 36 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Свечинского района»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Свечинского района»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории Свечинского района»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 370,0 | 290,0 | 0,78  (УФС < 1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

|  |
| --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Свечинского района»*** |

**16. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Свечинский муниципальный район»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Свечинский муниципальный район»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Свечинский муниципальный район»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Количество субъектов малого предпринимательства с учетом микропредприятий | 2018 год | ед. | 200 | 211 | +11 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 2018 год | % | 34,2 | 33,1 | -1,1 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 3. | Оборот субъектов малого предпринимательства | 2018 год | млн.руб. | 881,2 | 881,2 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 человек населения в Свечинском районе | 2018 год | ед. | 284,8 | 303,6 | +18,8 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | 5. | Размер среднемесячной заработной платы лиц, занятых трудом у индивидуальных предпринимателей | 2018 год | руб. | 12892,1 | 12892,1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Объем налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства (СМП) в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 2018 год | тыс.руб. | 6994,2 | 8361,3 | +1367,1 | 1 | Показатель эффективности выполненв полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 0,67*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Свечинский муниципальный район»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Свечинский муниципальный район»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц =0,67 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 5,7 | 5,6 | 0,98  (УФС<1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности |

**17. Муниципальная программа «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак) на территории Свечинского района»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак) на территории Свечинского района»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | Качественная оценка выполнения показателей эффективности |
| предусмотрено программой на соответствующий период  (Пiпл) | фактически выполнено за соответствующий период  (Пi ф) | отклонение  (Пiф - Пiпл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
| 1. | **Муниципальная программа «*Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак) на территории Свечинского района*»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Кол-во обустроенных скотомогильников | 2018 год | шт. | 0 | 0 | 0- | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Кол-во, находящихся на содержании обустроенных скотомогильников | 2018 год | шт. | 4 | 4 | 1 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Кол-во отловленных безнадзорных (бездомных) животных (собак) | 2018 год | голов | 7 | 7 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Кол-во обратившихся за медицинской помощью людей в результате укусов животных | 2018 год | чел. | 27 | 27 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Вакцинация против бешенства домашних животных (собак, кошек) | 2018 год | голов | 1400 | 1520 | +120 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак) на территории Свечинского района»*** | | | | | | | | |
| Название муниципальной программы, сроки реализации | | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС) |
| 1. | **Муниципальная программа «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак) на территории Свечинского района»** | 2018 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 46,1 | 44,6 | 0,97  (УФС<1, но больше 0,5 ) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |