****

**СВЕЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА**

**СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЯТОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

14.08.2020№ 46/357

пгт Свеча

**О готовности теплоснабжающих организаций Свечинского района к началу отопительного сезона 2020/2021 года**

Заслушав информацию заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения Кротовой Т.В. о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского района к началу отопительного сезона 2020/2021 года, Свечинская районная Дума решила:

Принять информацию о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского района к началу отопительного сезона 2020/2021 года к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского района Н.Д. Бусыгин

Председатель Свечинской

районной Думы С.А. Шабанов

 Приложение

 к решению Свечинской

 районной Думы

 от 14.08.2020 № 46/357

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского района к началу отопительного сезона 2020/2021 года**

На территории Свечинского района в период отопительного сезона 2019-2020 гг. услуги теплоснабжения населению, а также учреждениям социальной сферы оказывали ООО «Районные Коммунальные Системы» в их ведомстве находятся 4 объекта теплоснабжения (котельные), ИП Каргапольцев Л.П. в его ведомстве находились 2 объекта теплоснабжения (котельные)» с 1.01.2020 переданные ИП Барановой Т.В. ООО «Теплодом» в его ведомстве находятся 1 котельная (переданная 01.01.2018 года по концессионному соглашению). Котельную д. Шмелево обслуживает концессионер ООО «КаринторфТеплоСеть», МКУ «Служба хозяйственного обеспечения» обслуживает 3 котельные.

1) В период прохождения отопительного сезона 2019-2020 гг. на объектах теплоснабжения обслуживаемых **ИП Барановой Т.В.** не произошло аварий, (за аналогичный период прошлого года 0).

По состоянию на 14.08.2020 на объектах ,находящихся в ведомстве ИП Барановой Т.В. , обеспечен нормативный запас топливных ресурсов

Дрова – 100 м3 заключены договора на поставку с ООО «Евролюкс»,

Опил – 1400 м3 заключены договора на поставку с ИП Каргапольцевым Л.П.

Расчеты за топливные ресурсы.

По состоянию на 14.08.2020 года у ИП Барановой Т.В.не имеется задолженности перед поставщиками дров за предыдущий отопительный период. Также отсутствует задолженность за электроэнергию.

С учетом анализа отопительного сезона 2019 – 2020гг. ИП Барановой Т.В. разработан план мероприятий по подготовке объектов на 2020-2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| **Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а** |
| 1 | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | Чистка газоходов | Август  | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| 2 | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| 3 | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Август | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| 4 | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | Ревизия насосной группы, замена поворотных затворов 6 штук | Август  | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| **Котельная «ПМК» ул. Мира, 17а** |
| 1 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Приобретение котла КВМ-2,0 | Сентябрь | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| 2 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Август | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| 3 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| 4 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Чистка газоходов | Август  | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| 5 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Замена участка тепловой сети от МКД ул Мира 18 до МКД ул Мира 24. | Август | Собственные средства | Баранова Т.В. |
| 6 | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | Строительство участка тепловой сети от МКД ул Октябрьская 5а до Административного здания филиала ОАО РЖД Шарьинской дистанции пути | Июнь | Средства ОАО «РЖД» | Баранова Т.В. |

2) В период прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых **ООО «Районные Коммунальные Системы»**, не произошло крупных аварий за аналогичный период прошлого года – 0

По состоянию на 14.08.2020 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «Районные Коммунальные Системы» , обеспечен нормативный запас топливных ресурсов.

Дрова – 410,0 м3 заключен договор на поставку с ООО «Свечинский Лесбытсервис»

Опил подвозится по потребности к котельным, предварительный остаток на отчетную дату 350 м3 заключены договора на поставку с ИП Хомяков И.А., Глушков Н.А.

На предстоящий отопительный сезон предприятию необходимо приобрести 3,5 тысяч кубометров дров , опил будет подвозиться по потребности

Расчеты за топливные ресурсы.

Приобретенные в отопительный период 2019-2020 года дрова оплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

С учетом анализа отопительного сезона 2019 – 2020гг. РКС разработан план мероприятий по подготовке объектов на 2020-2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| **Котельная № 2 ул.Пушкина, 31а** |
| 1 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Ревизия котла КВр 0,63 МВт | Июль- август | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Замена участка тепловой сети от котельной до МКД Тотмянина 6 | Август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Чистка газоходов | Август  | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до л. № 2 по ул. Тотмянина, до дома № 6 по ул. Тотмянина, от дома № 29 по ул. Пушкина до дома № 38 по ул. Пушкина | Август  | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Установка автономного источника электропитания | Сентябрь - октябрь | Собственные средства | Директор |
| 7 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь  | Собственные средства | Директор |
| 8 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Ревизия насосной группы, замена поворотных затворов 6 штук | Июнь  | Собственные средства | Директор |
| **Котельная «ПУ» ул. Мира, 6а** |
| 1 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ревизия котла КВР-1,72 К/Д «Каскад» | Июль-август | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ремонт котла Энергия-1 | Июль-август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Замена электроконтактного манометра системы КиП и автоматика | Июнь  | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь  | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Чистка газоходов | Август  | Собственные средства | Директор |
| 7 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до дома № 6 по ул. Мира, до здания СХ техникума по ул. Кооперативная, 11 | Июнь  | Собственные средства | Директор |
| 8 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ремонт внутреннего освещения котельной с заменой проводки, выключателей и установкой диодных светильников | Июнь  | Собственные средства | Директор |
| **Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в** |
| 1 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь  | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Чистка газоходов | Август  | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до домов № 3,5,7,13 по ул.Коммунистическая | Июль  | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | Август  | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Установка автономного источника электропитания | Сентябрь-октябрь | Собственные средства | Директор |
| **Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21** |
| 1 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь  | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Чистка газоходов | Август  | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | Август | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Замена участка тепловой сети от котельной до МКД Железнодорожная 2. | Август | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до МКД Октябрьская 42 | Август  | Собственные средства | Директор |
| 7 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | Установка автономного источника электропитания | Сентябрь-октябрь | Собственные средства | Директор |

3) В период прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых **МКУ «Служба хозяйственного обеспечения»**, было допущено снижение температуры теплоносителя(котельная МОУ ООШ с Юма). В период прохождения отопительного сезона был приобретен и смонтирован котел КВР -0,8К. В последствии температурный режим был нормализован.

По состоянию на 14.08.2020 на объектах, находящихся в ведомстве МКУ «Служба хозяйственного обеспечения» , обеспечен нормативный запас топливных ресурсов.

Дрова – 288,0 м3 заключен договор на поставку с ИП Андрианов О.А.

На предстоящий отопительный сезон предприятию необходимо приобрести 700 кубометров дров

В настоящее время ведется работа по передаче котельных, обслуживаемых МКУ «Служба хозяйственного обеспечения» по концессионному соглашению.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Наименованиемероприятия | Объем иисточникфинансир | Сроквыполнения | Ответств.исполнит. |
| МОУ ООШ д. Шмелево | - Заготовка дров - Чистка котлов, дымоходов- Поверка манометров- Техническое обслуживание насосного оборудования-Замена резервного насоса на более мощный- Изоляция теплотрассы- Косметический ремонт котельной |  316 м3 | 20.09.2020 г | ДиректорКротов А.С. |
| МОУ ООШ с. Юма | - Заготовка дров - Чистка котлов, дымоходов- Поверка манометров- Техническое обслуживание насосного оборудования- Ремонт теплотрассы- Изоляция теплотрассы- Косметический ремонт котельной | 192 м3, | 20.09.2020 г. | ДиректорКротов А.С. |
| МОУ ООШ с. Круглыжи | - Заготовка дров - Чистка котлов, дымоходов- Поверка манометров- Техническое обслуживание насосного оборудования- Ремонт перекрытия борова- Разборка чистка и смазка основного и резервного насоса- Косметический ремонт котельной | 192м3 | 20.09.2020 г  | Директор Кротов А.С. |

29.05.2020 постановлением № 290 утверждена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Так же постановлением утверждены мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры Свечинского района к работе в осеннее - зимний период.

В рамках реализации плана мероприятий на 14.08.2020 на котельных обслуживаемых **ИП Барановой Т.В.** проведены следующие мероприятия:

 По котельной «ПМК» Ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы). По тепловым сетям проведена ревизия задвижек и строительство участка сети от МКД ул Октябрьская 5а до административного здания филиала ОАО РЖД Шарьинской дистанции пути

По котельной «Лесхозовская» произведена ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы).

На котельных, обслуживаемых **ООО «РКС»:**

 Котельная ПУ, Котельная «Стадион»,: Котельная № 7 «СХТ», Котельная №8 «Депо» произведена ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы). По тепловым сетям проведена ревизия задвижек

На котельных обслуживаемых **МКУ «Служба Хозяйственного обеспечения» :**

Котельная МОУ ООШ с Юма, Котельная МОУ ООШ с Шмелево,: Котельная МОУ ООШ с Круглыжи произведена ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы)работы будут завершены к 15.09.2020

**ООО «КаринторфТеплоСеть»** котельная Шмелево будет проведена до 01.09.2020 ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы). По тепловым сетям проведена ревизия задвижек.

**ООО «Теплодом»**  котельная школы будет проведена до 01.09.2020 ревизия котельного оборудования, чистка котлов, опрессовка, ревизия насосной группы, задвижек, шаровых кранов, чистка и ремонт газоходов, обслуживание систем вентиляции и удаления газов (поддувы, дымососы). По тепловым сетям проведена ревизия задвижек

По бюджетным учреждениям Свечинского района планируется выполнить следующие работы в рамках подготовки к ОЗП 2020/2021 гг

**Свечинское сельское поселение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объём и источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Успенское | Оштукатуривание, побелка печи | Местный бюджет0,3 тыс.руб | До 15 сентября 2020 года | Специалист администрации Шорохова Т.В. |
| 2 | с.Благовещенское | Оштукатуривание, побелка печи | Местный бюджет0,3 тыс.руб | До 15 сентября 2020 года | Специалист администрации Чагаева Л.А. |
| 3 | с.Круглыжи | Оштукатуривание, побелка печи | Местный бюджет0,3 тыс.руб | До 15 сентября 2020 года | Специалист администрации Шорохова М.Л. |
| 4 | с.Ацвеж | Побелка котла, поверка манометров | Местный бюджет0,5 тыс.руб | До 15 сентября 2020 года | Специалист администрации Доронина Е.П. |
| 5 | с.Юма | Побелка котла, поверка манометров | Местный бюджет0,5 тыс.руб | До 15 сентября 2020 года | Специалист администрации Червякова Р.В. |
|  |  | ВСЕГО: | 1,9 тыс.руб |  |  |

**Учреждения культуры**

**МКУК «Свечинская МБС»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объем иисточникифинанси-рования | Сроквыпол-нения | Ответстве-нный исполни-тель |
| 1. | Котельная Рижской СБФ | - чистка котла;- измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования; | 2000,00 | 01.09.2020 г. | Кудреватых Е.М. |
| 2. | Библиотеки МБС | - приобретение топлива для библиотек (167м3), - распиловка, расколкаПлата за отопление ЦБ (РКС) | 158,00074714,5360000 | 01.09.2020г. | Кудреватых Е.М. |

 **МКУК «Свечинская МКС»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объем иисточникифинанси-рования | Сроквыпол-нения | Ответстве-нный исполни-тель |
| 1. | Круглыжский СДК | -остаток топлива 34 м3-потребность – 14м3 |  |  | Семиколенных З.И. |
| 2 | Филиал ЦКиД(д.Самоулки) | -остаток топлива 34 м3-потребность – 14м3 |  |  | Дмитриева Л.А. |

**Управление образования администрации Свечинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Наименованиемероприятия | Объем иисточникфинансир | Сроквыполнения | Ответств.исполнит. |
| Дом творчества | Замеры сопротивления изоляции электрического кабеля, поверка манометров, косметический ремонт,ревизия насосных групп заготовка топлива | Местныйбюджет | 01.09.2020г. | ДиректорБаранова Е.А. |
| КСК д. Самоулки | Замеры сопротивления изоляции электрического кабеля, поверка манометров, косметический ремонт,ревизия насосных групп заготовка топлива | Местныйбюджет. | 01.09.2020 г.. | ДиректорБаранова Е.А. |

КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объём и источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» система отопления | Опрессовка системы отопления, устранение неисправностей | Обл. бюджет | До 31.08.2020 | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 2 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» Котельная  | Ремонт обмуровки котлов, замена вводных задвижек 3 шт | Обл. бюджет | До 15 сентября 2020 года | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 3 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» Теплотрассы |  Ремонт и утепление дефектных участков | Обл. бюджет | До 20 сентября 2020 года | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 4 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Устранение неисправностей | Обл. бюджет | До 31.08.2020 | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 5 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» Котельная  | Приобретение топлива (1064 м3) | Обл. бюджет | До 20 сентября 2020 года | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |