|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свечинский МР герб цвет  АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  заседания по установлению стажа муниципальной службы | | | |
| 04.02.2021 |  | № | 111 |
| пгт Свеча | | | |

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») регионального проекта «Спорт норма жизни», по достижению целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Свечинском муниципальном округе Кировской области**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», для достижения целевых показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», для достижения целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Свечинском муниципальном округе Кировской области администрация Свечинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту»), обеспечивающих достижение целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Свечинскоммуниципальном округе Кировской области регионального проекта «Спорт – норма жизни», установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», (далее – «дорожная карта»). План прилагается.
2. Управлению образования, спорта и молодёжной политики администрации Свечинского муниципального округа Кировской области обеспечить выполнение мероприятий по достижению установленных целевых показателей «дорожной карты» согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Считать утратившим силу следующие постановления администрации Свечинского района Кировской области:

от 05.08.2019 № 480 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») регионального проекта «Спорт норма жизни», по достижению целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Свечинском районе»;

от 27.11.2019 № 711 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 05.08.2019 № 480».

Первый заместитель главы администрации

Свечинского муниципального округа

по социальным вопросам Г.С. Гоголева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Свечинского муниципального округа

от 04.02.2021 № 111

**Дорожная карта**

**план мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни»,**

**по достижению целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Свечинском муниципальном округе Кировской области**

**1**. Цели разработки "дорожной карты":

**-**создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

**-**совершенствование системы проведения спортивных соревнований, мероприятий;

**-**развитие материально-технической спортивной базы для населения.

**2.**Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

**-**повышение роли и вклада физической культуры и спорта в социально-экономическое развитие района, что позволит достигнуть к 2030 году:

**-**увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Свечинского муниципального округа Кировской области в возрасте 3-79 лет до 70%;

**-**увеличения доли детей и молодежи (3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 92,0%;

**-**увеличения доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 70%;

**-**увеличения доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 19%;

**-**повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 56,0%;

**3.**Основные количественные характеристики системы физической культуры и спорта в Свечинском муниципальном округе Кировской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Источник  информации | Значение показателя | | | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2030 год |
| **1** | **Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа | % | Показатели статистического наблюдения | 33,1 | 38,1 | 42,1 | 47,2 | 51,7 | 56,0 | 70,0 |
| 1.2. | Доля детей и молодежи (3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | Показатели статистического наблюдения | 71,4 | 75,6 | 89,6 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 |
| 1.3. | доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | Показатели статистического наблюдения | 35,2 | 37,9 | 38,0 | 40,0 | 45,0 | 55,0 | 70,0 |
| 1.4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | Показатели статистического наблюдения | 1,5 | 11,9 | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 19,0 |
| **2** | **Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | Показатели статистического наблюдения | 49,6 | 43,8 | 50,5 | 51 | 52 | 52,5 | 56,0 |

**4.** Мероприятия по повышению эффективности и достижению целевых показателей в сфере физической культуры и спорта в Свечинском муниципальном округе Кировской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации (годы) | | Результат |
| 1. **Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом** | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди всех возрастных групп населения района | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Свечинского муниципального округа, образовательные учреждения района, МОУДО Дом детского творчества, совет ветеранов | | 2019-2030 | Увеличение численности населения района занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Свечинского муниципального округа, МОУДО Дом детского творчества | | 2019-2030 | Увеличение численности населения района участвующего физкультурно-спортивных мероприятиях, сохранение культурных традиций, пропаганда здорового образа жизни |
| 1.3. | Организация и проведения районных конкурсов по направлениям отрасли и повышение их значимости. | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Ежегодное проведение конкурсов в количестве не менее пяти среди физкультурно-спортивных организаций района |
| 1.4. | Разработать механизм взаимодействия учреждений муниципального округа в части реализации спортивно-массовых мероприятий | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Увеличение численности население  в мероприятиях |
| 1.5. | Поощрение одаренных детей учащихся в образовательных учреждений района за достижения в области физической культуры и спорта- грант Депутата Законодательного Собрания Кировской области С.Н.Киселева | Администрация Свечинского муниципального округа | | ежегодно | Поощрение достижений в области физической культуры и спорта |
| 1.6. | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов, установленных Положением о Единой всероссийской спортивной классификации | Администрация Свечинского муниципального округа | | ежегодно | Увеличение числа граждан, занимающихся спортом, повышение уровня спортивного мастерства |
| 1.7. | Обеспечение информационной открытости, интернет-ресурсах и печатных изданиях | Администрация Свечинского муниципального округа | | еженедельно | Доступ жителей муниципального округа реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта |
| 1.8. | Пропаганда здорового образа жизни, направленной на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни среди населения Свечинского муниципального округа | Администрация Свечинского муниципального округа, УОС и МП администрации Свечинского муниципального округа | | еженедельно | Размещение в средствах массовой информации о проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, разработка информационных материалов |
| 1.9. | Организация и проведение заседаний общественных, коллегиальных органов, трудовых коллективов осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу на территории муниципального округа | Администрация Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Привлечение юридических и физических лиц к реализации вопросов развития отрасли в муниципальном округе |
| 1.10. | Организация и проведение семинаров - совещаний с руководителями и специалистами учреждений спортивной направленности. | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Свечинского муниципального округа , МОУДО Дом детского творчества | | 2019-2030 | Повышение уровня квалификации руководителей и специалистов учреждения. |
| 1.11. | Ведение базы данных об организациях, оказывающих физкультурно- оздоровительные и спортивные услуги жителям муниципального округа | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Актуализация информации об организациях, оказывающих физкультурно - оздоровительные и спортивные услуги жителям муниципального округа |
| **2.** **Повышение эффективности работы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности** | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди детей, учащихся и молодежи Свечинского муниципального округа | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Свечинского района, МОУДО Дом детского творчества, образовательные учреждения | | 2019-2030 | Вовлечение большего количество детей и молодежи в спортивные соревнования в целях организации соревновательной практики, популяризация вида спорта |
| 2.2. | Обеспечение участия спортсменов в официальных региональных, межрегиональных спортивных соревнованиях | Администрация Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Увеличение доли спортсменов, включенных в составы спортивных команд |
| 2.3. | Поощрение спортсменов и их тренеров за выдающиеся результаты в спорте | Администрация Свечинского муниципального округа  , | | 2019-2030 | Поощрение достижения за выдающиеся результаты в спорте |
| 2.4. | Обеспечение участия спортсменов в тренировочных мероприятиях (сборов) | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Свечинского муниципального округа МОУДО Дом детского творчества | | 2019-2030 | Увеличение результативности выступления спортсменов на межрегиональных и всероссийских соревнованиях |
| **3. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта** | | | | | |
| 3.1. | Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы учреждений на основе современных требований к объектам спорта | Администрация Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Обеспечение жителей района современными спортивными сооружениями, повышение доступности объектов спорта |
| 3.2. | Капитальный, текущий ремонт спортивных объектов муниципальных учреждений муниципального округа | Администрация Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, повышение качества оказание услуг спортивной направленности взрослому и детскому населению |
| 3.3. | Оснащение муниципальных учреждений современным спортивным оборудованием. | Администрация Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Обеспечение необходимым оборудованием |
| **4.Совершенствование системы проведения спортивных соревнований, мероприятий** | | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение официальных спортивных соревнований | Администрация Свечинского муниципального округа | | 2019-2030 | Увеличение количества спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды |